## 模板
费用类别 | 费用细目名称 | 费用描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 费用（￥） | 阶段
现场调研费用 | 原机房系统信息收集 | 机房基础调研 | 人/天 |  |  |  | 实施前
|  | 系统硬件调研 | 人/天
|  | 系统配置调研 | 人/天
|  | 应用配置调研 | 人/天
方案设计费用 | 搬迁详细方案 | 搬迁方案制定 | 人/天
|  | 硬件配置表 | 人/天
|  | 系统配置表 | 人/天
|  | 业务信息关联表 | 人/天
耗材、配件费用 （含安装、敷设费用）根据具体项目补充 | 扎带 |  | 套 |  |  |  | 实施中
| 线路标签 |  | 份
| 设备标识 |  | 份
| 隔离带、隔离柱 |  | 份
| 电源线 |  | 条
| 网线 |  | 条
| 光纤线 |  | 条
| U盘 |  | 个
| 光盘 |  | 个
| 安全标识牌 |  | 份
搬迁工具费用 | 万用表 |  | 套
| 工具套件 |  | 套
| 劳保用品 |  | 套
| 标签 |  | 套
| 标签机 |  | 套
保险 | 实施中的保险费用 | 估值标准物流险折扣千分之三 | M/M
包装材料费用 | 按照U数来定 | 包装，运输，安全防护用品，防震、固定等材料。(二层气泡塑料膜包裹后摆放在防震托盘上，用缠绕膜将设备与托盘缠绕，然后在用X箱包装，起到防震、防潮、防尘作用。） | 式
设备搬运费用 | 按照U数来定 | 物流、技术人员设备搬运实施费用 | 式
运输工具费用 | 核心生产设备防震车辆，货车、叉车、地牛等搬迁车辆 | 物流厢式货车 | 次
人员实施准备费用 | 项目经理 | 项目管理 | 人/天
| 系统技术人员 | 系统技术支持 | 人/天
| 硬件技术人员 | 硬件技术支持 | 人/天
| 软件技术人员 | 软件技术支持 | 人/天
搬迁前的人工准备 | 数据备份 | 数据备份 | 人/天
| 配置核查 | 配置核查 | 人/天
| 健康检查 | 健康检查 | 人/天
| 标签制作 | 标签制作 | 人/天
| 网络测试 | 网络测试 | 人/天
综合布线 | 连线/绑线 | 连线/绑线 | 人/天
搬迁过程中人工费（根据设备预估人工费用） | 项目经理 | 项目管理 | 人/天
| 系统技术人员 | 系统技术支持 | 人/天
| 硬件技术人员 | 硬件技术支持 | 人/天
| 软件技术人员 | 软件技术支持 | 人/天
收尾阶段 | 文档整理 | 交付文件的归档 | 人/天 |  |  |  | 实施后
| 机房规整 | 机房规整 | 人/天
| 应急响应 | 故障应急响应 | 人/天
| 设备移交 | 物理设备交接 | 人/天
不可控风险费用 | 备件风险 | 坏件更换 | M/M |  |  |  | 风险
| 备件维保风险 | 维保保险 | M/M
| 物流风险 | 物流险 | M/M
| 时间风险 | 不可抗力因素延迟 | M/M
|  | 甲方原因延迟 | M/M
| 技术风险 | 专家支持 | M/M
[5 empty] | 合计 | 0
如有报价单中有效期为年月日到年月日（一周）

## U数价格-科捷成本
项目 | 细项 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 总价
运输费 | 用于设备运输 | 箱式货车（ | 1 | 1800 | 1800
包装费 | 1U | 二层气泡塑料膜包裹后放与纸箱内，纸箱堆叠2-3层后摆放在防震托盘上，用缠绕膜将设备与托盘缠绕，起到防震、防潮、防尘作用。 | 1 | 180 | 180
| 2U |  | 1 | 200 | 200
| 3U |  | 1 | 220 | 220
| 4U |  | 1 | 240 | 240
| 7U |  | 1 | 300 | 300
| 9U |  | 1 | 340 | 340
| 10U |  | 1 | 360 | 360
| 11U |  | 1 | 380 | 380
| 12U |  | 1 | 400 | 400
| 14U |  | 1 | 440 | 440
| 15U |  | 1 | 460 | 460
| 16U |  | 1 | 480 | 480
| 17U |  | 1 | 500 | 500
| 18U |  | 1 | 520 | 520
上下架费及搬运费 | 1U | 按工程师要求完成设备上下架工作 | 1 | 140 | 140
| 2U |  | 1 | 180 | 180
| 3U |  | 1 | 220 | 220
| 4U |  | 1 | 260 | 260
| 7U |  | 1 | 380 | 380
| 9U |  | 1 | 460 | 460
| 10U |  | 1 | 500 | 500
| 11U |  | 1 | 540 | 540
| 12U |  | 1 | 580 | 580
| 14U |  | 1 | 660 | 660
| 15U |  | 1 | 700 | 700
| 16U |  | 1 | 740 | 740
| 17U |  | 1 | 780 | 780
| 18U |  | 1 | 820 | 820
保险费 | 共保?万货值，占货值的千分之3
合计
备注：
1、本报价包含6%增值税。