## Sheet1
工作类别 | 项目 | 模块 | 功能 | 内容 | 开发/设计状态 | 计划完成时间
开发 | 七小服App | 登录 | 登录 | 企业登录，个人登录 | 完成
|  |  | 忘记密码 | 个人版，企业版 | 完成
|  |  | 注册 | 个人版，企业版 | 完成
|  | 首页 | 扫码 | 充值服豆 | 完成
|  |  | 消息 | 消息分类 | 完成
|  |  |  | 消息气泡 | 完成
|  |  |  | 消息列表 | 完成
|  |  |  | 编辑消息 | 完成
|  |  |  | 消息跳转 | 完成
|  |  |  | 环信消息 | 完成
|  |  | banner |  | 完成
|  |  | 功能栏 | 去发单（发单信息-支付-指定接单人） | 完成
|  |  |  | 去接单（订单列表-报名） | 完成
|  |  |  | 我的发单 | 完成
|  |  |  | 我的接单 | 完成
|  |  |  | 钱包 | 完成
|  |  |  | 七小服代测（增加代测项、提交代测信息） | 完成
|  |  |  | 签到 | 完成
|  |  |  | 小七公告 | 完成
|  |  |  | 领券中心（优惠券列表，领券） | 完成
|  |  | 完成单展示 |  | 完成
|  |  | 新单展示 |  | 完成
|  |  | 小七精选 | 沙龙列表、沙龙详情 | 完成
|  | 商城 | 商品列表 |  | 完成
|  |  | 商品分类 |  | 完成
|  |  | 搜索（搜索历史） |  | 完成
|  |  | 商品详情 | 收藏（个人版） | 完成
|  |  |  | 分享 | 完成
|  |  |  | 商品位置，地图分布 | 完成
|  |  |  | 工程师库存（个人版） | 完成
|  |  |  | 联系客服购买 | 完成
|  |  |  | 加入购物车 | 完成
|  |  |  | 立即购买 | 完成
|  | 发现 | 培训 | 培训列表 | 完成
|  |  |  | 培训详情 | 完成
|  |  |  | 报名 | 完成
|  |  |  | 分享 | 完成
|  |  | 视频 | 搜索 | 完成
|  |  |  | 筛选 | 完成
|  |  |  | 视频列表 | 完成
|  |  |  | 播放视频 | 完成
|  |  |  | 评论视频 | 完成
|  |  | 知识库（暂时隐藏） | 筛选，搜索 | 完成
|  |  |  | 文章列表 | 完成
|  |  |  | 文章详情 | 完成
|  |  |  | 点赞 | 完成
|  | 我 | 二维码 | 分享 | 完成
|  |  | 个人信息 | 头像 | 完成
|  |  |  | 昵称 | 完成
|  |  |  | 等级 | 完成
|  |  |  | 实名认证 | 完成
|  |  |  | 从业时间 | 完成
|  |  |  | 职业证书 | 完成
|  |  |  | 技术领域 | 完成
|  |  |  | 擅长品牌 | 完成
|  |  |  | 邀请码 | 完成
|  |  |  | 查看评论，回复评论 | 完成
|  |  |  | 温馨提示 | 完成
|  |  | 钱包-服豆 | 服豆总额 | 完成
|  |  |  | 服豆明细 | 完成
|  |  | 钱包-积分 | 积分总额 | 完成
|  |  |  | 积分明细列表 | 完成
|  |  | 钱包-余额 | 零钱总额 | 完成
|  |  |  | 零钱明细 | 完成
|  |  |  | 付款条形码 | 完成
|  |  |  | 充值 | 完成
|  |  |  | 提现 | 完成
|  |  | 钱包-优惠券 | 未使用，已使用，已过期，优惠券规则 | 完成
|  |  | 钱包-保证金 | 保证金说明 | 完成
|  |  | 购物车 | 购买备件 | 完成
|  |  | 收藏 | 备件商品列表 | 完成
|  |  | 我的发单 | 发单 | 完成
|  |  |  | 订单分类 | 完成
|  |  |  | 订单详情 | 完成
|  |  |  | 调价 | 完成
|  |  |  | 取消，删除，评价，查看评价，撤销，重新发布 | 完成
|  |  | 我的接单 | 补单（旧功能，已取消） | 完成
|  |  |  | 订单分类 | 完成
|  |  |  | 订单详情 | 完成
|  |  |  | 取消，删除，评价，查看评价，确认调价，开始工作，完成 | 完成
|  |  | 空闲时间（已隐藏） | 设置/修改 | 完成
|  |  | 商城订单 | 商城订单分类 | 完成
|  |  |  | 退货 | 完成
|  |  |  | 换货 | 完成
|  |  |  | 取消，删除 | 完成
|  |  | 小库存 | 库存列表 | 完成
|  |  |  | 搜索，筛选 | 完成
|  |  |  | 更换地址 | 完成
|  |  |  | 销库存 | 完成
|  |  | 设置 | 修改登录密码 | 完成
|  |  |  | 设置／修改支付密码 | 完成
|  |  |  | 收货地址（收获地址列表，编辑，删除，添加） | 完成
|  |  |  | 推荐好友 | 完成
|  |  |  | 关于我们 | 完成
|  |  |  | 五星评价 | 完成
|  |  |  | 用户协议 | 完成
|  |  |  | 操作手册 | 完成
|  |  |  | 意见反馈 | 完成
|  |  |  | 帮助中心 | 完成
|  |  |  | 退出按钮 | 完成
|  |  | 关联用户 | 关联用户列表 | 完成
|  |  |  | 展开显示以及合并显示 | 完成
|  |  |  | 设置备注名称 | 完成
|  |  |  | 工程师详情 | 完成
|  |  | 联系客服 |  | 完成
|  |  | 代测订单 | 支付，取消，发货 | 完成
|  |  |  | 代测详情（寄回，代卖，设置代卖价格，购买仓储） | 完成
|  |  | 代卖订单 | 取消代卖 | 完成
|  |  |  | 代卖详情 | 完成
|  |  |  | 修改代卖价格，续租 | 完成
|  |  |  | 售后问题查看，解决售后问题 | 完成
|  | 企业中心 | 设置 | 修改支付密码/设置支付密码 | 完成
|  |  |  | 修改登录密码 | 完成
|  |  |  | 收货地址 | 完成
|  |  |  | 实名认证 | 完成
|  |  |  | 清理缓存 | 完成
|  |  |  | 关于我们 | 完成
|  |  |  | 关于App | 完成
|  |  |  | 给我五星评价 | 完成
|  |  |  | 用户协议 | 完成
|  |  |  | 意见反馈 | 完成
|  |  | 企业信息 | logo | 完成
|  |  |  | 企业名称 | 完成
|  |  |  | 企业编码 | 完成
|  |  |  | 企业营业执照 | 完成
|  |  | 登录人信息 |  | 完成
|  |  | 账单 | 未结账单 | 完成
|  |  |  | 已结账单 | 完成
|  |  |  | 员工账单（主账户） | 完成
|  |  |  | 账单明细 | 完成
|  |  | 我的订单 | 待付款 | 完成
|  |  |  | 待发货 | 完成
|  |  |  | 待收货 | 完成
|  |  |  | 已完成 | 完成
|  |  |  | 支付，取消，确认收货，查看物流 | 完成
|  |  | 钱包 | 余额 | 完成
|  |  |  | 收支明细 | 完成
|  |  |  | 提现 | 完成
|  |  |  | 充值 | 完成
|  |  | 优惠券 | 优惠券列表 | 完成
|  |  |  | 领券中心 | 完成
|  |  | 购物车 | 数量改变，去购买，删除 | 完成
|  |  | 账户管理（主账户） | 增加账户 | 完成
|  |  |  | 编辑账户 | 完成
|  |  |  | 禁用账户 | 完成
|  |  |  | 启用账户 | 完成
|  |  |  | 设置主账户 | 完成
|  |  | 包装标准 | 包装标准展示 | 完成
|  |  |  | 标准详情 | 完成
|  |  |  | 添加标准 | 完成
|  |  |  | 使用标准 | 完成
|  |  | 测试标准 | 测试标准展示 | 完成
|  |  |  | 标准详情 | 完成
|  |  |  | 添加标准 | 完成
|  |  |  | 使用标准 | 完成
产品设计 | PC端 | 商城 | 首页搜索 |  | 完成
|  |  | 搜索结果 | 分类、地址、商品列表、加入购物车、加载更多 | 完成
|  |  | 商品详情 | 图片、名称、描述、地址、商家、地址、库存、购买、加入购物车 | 完成
|  |  | 购物车 | 商品列表、修改数量、选择下单、删除商品 | 完成
|  |  | 商家页面 | 商品列表、分类、商家信息 | 完成
|  |  | 预下单 | 购买流程、商品、发票信息、收货地址、备注信息、下单 | 完成
|  |  | 下单后支付 | 购买流程、商品、发票信息、收货地址、备注信息、支付 | 完成
|  |  | 我的订单 | 订单筛选、订单搜索、订单列表、订单状态、订单操作、物流信息、联系商家 | 完成
|  |  | 售后 | 发起售后、选择商品、售后分类、问题描述、换货时收货地址、提交申请 | 完成
|  |  | 售后订单 | 筛选，搜索、售后列表、售后单操作、发货、取消、联系客服等 | 完成
|  | 知识库 | 搜索 |  | 完成
|  |  | 分类筛选 |  | 完成
|  |  | 筛选结果 | 名称搜索、分类分级、文档列表、文档查看、文档下载 | 完成
|  |  | 文档详情 | 分享、收藏、下载、阅读、付费查看/免费查看 | 完成
|  |  | 文档购买 | 支付 | 完成
|  |  | 举报 | 举报原因、举报奖励 | 完成
|  |  | 积分规则 | 与知识库相关的积分获得以及使用的说明，可与个人积分处合并 | 完成
|  | 接发单 | 发单 | 发单相关信息，二级选择页面、支付等 | 完成
|  |  | 去接单 | 筛选、查看详情、报名、报价、联系工程师 | 完成
|  |  | 我的发单 | 我的发单列表 | 完成
|  |  |  | 调价 | 完成
|  |  |  | 发单详情 | 完成
|  |  |  | 报名工程师列表、工程师详情、指定工程师、指定时付款 | 完成
|  |  |  | 违约支付 | 完成
|  |  |  | 验收、查看服务报告、评论等 | 完成
|  |  | 我的接单 | 接单详情 | 完成
|  |  |  | 开始工作、完成工作、填写服务单、评论 | 完成
|  |  |  | 取消订单、违约支付 | 完成
|  | 个人中心 | 个人中心首页 | 账户信息、钱包信息、订单、接发单、文档统计 | 完成
|  |  | 余额 | 充值、提现、余额明细 | 完成
|  |  | 我的地址 | 地址列表 | 完成
|  |  |  | 增加、修改、删除 | 完成
|  |  | 积分 | 积分信息 | 完成
|  |  |  | 积分规则 | 完成
|  |  | 优惠券 |  | 设计中 | 0308日
|  |  | 我的文档 | 上传文档、编辑文档 | 完成
|  |  |  | 上传的文档 | 完成
|  |  |  | 收藏的文档 | 完成
|  |  |  | 下载的文档 | 完成
|  |  | 消息 | 系统消息、资金消息、接发单消息 | 完成
|  |  | 个人信息 | 基本信息、信息编辑、实名认证 | 完成
|  |  |  | 工程师简历 | 设计中 | 0308日
| saas企业后台 | 公共模块 | 我的待办事项 | 查看待办事项 | 完成
|  |  | 完善信息 |  | 完成
|  |  | 转正申请 | 审批流 | 设计中 | 0301日
|  |  | 打卡 | 员工根据排班打卡：迟到、早退、未打卡、打卡备注 | 设计中 | 0228日
|  |  | 加班记录 | 审批流 | 设计中 | 0301日
|  |  | 值班记录 | 审批流 | 设计中 | 0301日
|  |  | 请假 | 审批流 | 完成
|  |  | 报销 | 审批流 | 完成
|  |  | 工资单记录 | 查看个人工资单 | 设计中 | 0228日
|  |  | 绩效查询 | 查询个人绩效 | 完成
|  |  | 日程提醒 | 公司日程 | 完成
|  |  |  | 部门日程 | 完成
|  |  |  | 个人日程 | 完成
|  |  | 借款 | 不关联项目 | 完成
|  |  |  | 关联项目 | 完成
|  |  |  | 上级审批 | 完成
|  |  |  | 财务审批 | 完成
|  |  | 办公用品申请 | 审批流、发放申领物资 | 设计中 | 0228日
|  |  | 协同工作记录 | 新建事项 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 已发事项 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 待办事项 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 已办事项 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 草稿箱 | 设计中 | 0228日
|  |  | 工作总结(培训/日报/周报/月报/年终总结) |  | 完成
|  |  | 盖章申请 | 审批流，执行盖章记录 | 完成
|  |  | 升值加薪通道 | 查看 | 完成
|  |  | 离职申请 | 提交资料、确定日期、离职办理 | 设计中 | 0301日
|  | 专属模块 | 人事系统 | 人事档案（员工） | 完成
|  |  |  | 查看、新增、修改、删除、完善信息 | 完成
|  |  |  | 合同 | 完成
|  |  |  | 奖罚 | 完成
|  |  |  | 证书 | 完成
|  |  |  | 培训 | 完成
|  |  |  | 教育 | 完成
|  |  |  | 工作 | 完成
|  |  |  | 技能 | 完成
|  |  |  | 社会关系 | 完成
|  |  |  | 人事调动 | 完成
|  |  |  | 复职管理 | 完成
|  |  |  | 离职管理 | 完成
|  |  |  | 增加、修改、删除 | 完成
|  |  |  | 员工培训，新建、日程提醒 | 完成
|  |  |  | 薪酬规划、薪酬管理、规划费用 | 完成
|  |  |  | 转正提醒 | 完成
|  |  |  | 合同提醒 | 完成
|  |  |  | 证书提醒 | 完成
|  |  |  | 活动提醒 | 完成
|  |  |  | 生日提醒 | 完成
|  |  |  | 招聘提醒 | 完成
|  |  |  | 离职提醒 | 设计中 | 0301日
|  |  |  | 人事报表、人力成本 | 完成
|  |  |  | 在职状态 | 完成
|  |  |  | 薪资条 | 完成
|  |  |  | 绩效考核 | 完成
|  |  |  | 考勤记录 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 考勤统计 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 签到签退 | 设计中 | 0228日
|  |  |  | 加班记录 | 设计中 | 0301日
|  |  |  | 值班记录 | 设计中 | 0301日
|  |  |  | 考核打分 | 完成
|  |  |  | 培训笔记 | 完成
|  |  |  | 周报提交 | 完成
|  |  |  | 系统设置 | 完成
|  |  |  | 提醒设置 | 完成
|  |  |  | 展示选项、在职状态、财务报表显示项、员工类型、户口类型、学历、学位 等 | 完成
|  |  |  | 考勤设置，排班、打卡时间、免签人员、免签日期 | 完成
|  |  |  | 升值加薪通道 | 完成
|  |  | 业务模块 | 支撑部门 | 完成
|  |  |  | 项目管理 | 完成
|  |  |  | 服务报价 | 完成
|  |  |  | 项目编辑 | 完成
|  |  |  | 项目启动 | 完成
|  |  |  | 项目任务 | 完成
|  |  |  | 项目采购 | 完成
|  |  |  | 项目驻场 | 完成 |  | 商城直采
|  |  |  | 项目验收 | 完成
|  |  |  | 项目核算 | 完成
|  |  |  | 接单报名 | 完成
|  |  |  | 销售部门 | 完成
|  |  |  | 合作公司 | 未设计
|  |  |  | 公海客户 | 未设计
|  |  |  | 销售询价 | 完成
|  |  |  | 销售报价(客户) | 完成
|  |  |  | 销售订单 | 完成 |  | 确认之后报价给客户
|  |  |  | 销售退货单 | 完成
|  |  |  | 售后单 | 完成
|  |  |  | 销售合同管理 | 完成
|  |  |  | 销售目标管理 | 完成
|  |  |  | 项目管理 | 完成
|  |  |  | 服务询价 | 完成
|  |  |  | 商城管理、上架、下架、补货申请 | 完成
|  |  |  | 商务部门 | 完成
|  |  |  | 商务发标 | 完成
|  |  |  | 商务报价(给销售) | 完成
|  |  |  | 采购订单管理 | 完成
|  |  |  | 换货订单 | 完成
|  |  |  | 退货订单 | 完成
|  |  |  | 供货商管理 | 完成
|  |  |  | 申请打款 | 完成
|  |  |  | 销货单 | 完成
|  |  |  | 退货管理(销售/商务) | 完成
|  |  |  | 补库申请 | 完成
|  |  |  | 库房 | 完成
|  |  |  | 货品入库 | 完成
|  |  |  | 货品SN跟踪 | 完成
|  |  |  | 仓库管理(货架等) | 完成
|  |  |  | 盘库 | 完成
|  |  |  | 交付部门 | 完成
|  |  |  | 项目任务 | 完成
|  |  |  | 项目初检 | 完成
|  |  |  | 库房测试 | 完成
|  |  |  | 备件测试 | 完成
|  |  |  | 市场部门 | 完成
|  |  |  | 驻场招聘 | 完成
|  |  |  | 基薪/公积金/社保等 | 完成
|  |  |  | 申请打款 | 完成
|  |  | 财务 | 报销单管理 | 完成
|  |  |  | 项目回款管理 | 完成
|  |  |  | 借款单管理 | 完成
|  |  |  | 发票管理 | 完成
|  |  |  | 盖章管理 | 完成
|  |  |  | 采购打款 | 完成
|  |  |  | 公司账户管理 | 完成
|  |  |  | 财务合同管理 | 完成
|  |  |  | 订单结算管理 | 完成
|  |  |  | 预申请 | 完成
|  |  | 统计 | 项目统计 | 完成
|  |  |  | 发票统计 | 完成
|  |  |  | 财务统计 | 完成
|  |  |  | 所有和财务/业务/发票相关的统计 | 完成
|  |  | 设置 | 基础设置 | 完成
|  |  |  | 权限设置 | 完成
|  |  |  | 审批流设置 | 完成
|  |  |  | 企业邮箱管理 | 完成
|  |  |  | 企业微信 | 完成
|  |  |  | 系统工具 | 完成