## Sheet1
模块 | 功能 | 内容 | UI | PHP | iOS | Android
登录 | 登录 |  |  |  | 已完成
| 忘记密码 |  |  |  | 已完成
| 注册 |  |  |  | 已完成
接发单 | 工程师 | 接单 |  |  | 已完成
|  | 设置空闲时间 |  |  | 已完成
|  | 推荐项目 |  |  | 已完成
|  | 项目类别 |  |  | 已完成
|  | 项目类别列表（搜索，筛选） |  |  | 已完成
|  | 项目列表添加子栏目 |  |  | 9.4
|  | 项目详情 |  |  | 已完成
|  | 接单改为报名 |  |  | 9.5
|  | 评价列表 |  |  | 已完成
接发单 | 客户 | 发单 |  |  | 已完成
|  | 发单增加子栏目 |  |  | 9.4
|  | 推荐工程师列表 |  |  | 已完成
|  | 分类工程师列表 |  |  | 已完成
|  | 工程师详情 |  |  | 已完成
|  | 工程师评价列表 |  |  | 已完成
商城 | 商品列表 |  |  |  | 已完成
| 商品分类 |  |  |  | 已完成
| 搜索（搜索历史） |  |  |  | 已完成
| 商品详情 |  |  |  | 已完成
| 收藏 |  |  |  | 已完成
| 分享 |  |  |  | 已完成
| 商品位置，地图分布 |  |  |  | 已完成
| 工程师库存（聊天） |  |  |  | 已完成
| 联系客服购买 |  |  |  | 已完成
| 加入购物车 |  |  |  | 已完成
| 立即购买 |  |  |  | 已完成
知识库 | 知识库列表 |  |  |  | 9.6
| 知识库详情-点赞 |  |  |  | 9.7
| 筛选 |  |  |  | 9.7
我 | 消息 | 消息分类 |  |  | 已完成
|  | 消息气泡 |  |  | 已完成
|  | 编辑消息 |  |  | 8.31
|  | 消息跳转 |  |  | 9.1
| 个人信息 | 头像 |  |  | 已完成
|  | 实名认证 |  |  | 已完成
|  | 从业时间 |  |  | 已完成
|  | 职业证书 |  |  | 已完成
|  | 技术领域 |  |  | 已完成
|  | 擅长品牌 |  |  | 已完成
|  | 查看评论，回复评论 |  |  | 已完成
|  | 温馨提示 |  |  | 已完成
| 设置 | 修改登录密码 |  |  | 已完成
|  | 设置／修改支付密码 |  |  | 已完成
|  | 推荐好友 |  |  | 已完成
|  | 关于我们 |  |  | 已完成
|  | 五星评价 |  |  | 已完成
|  | 用户协议 |  |  | 已完成
|  | 操作手册 |  |  | 已完成
|  | 意见反馈 |  |  | 已完成
|  | 帮助中心 |  |  | 已完成
| 签到 |  |  |  | 已完成
| 积分 |  |  |  | 已完成
| 福券 |  |  |  | 已完成
| 钱包 | 零钱明细 |  |  | 已完成
|  | 充值 |  |  | 已完成
|  | 提现 |  |  | 已完成
| 购物车 |  |  |  | 已完成
| 收藏 |  |  |  | 已完成
| 我的发单 | 发单 |  |  | 已完成
|  | 订单分类 |  |  | 已完成
|  | 订单详情 |  |  | 已完成
|  | 调价 |  |  | 已完成
|  | 取消，删除，评价，查看评价，撤销，重新发布 |  |  | 已完成
| 我的接单 | 补单 |  |  | 已完成
|  | 订单分类 |  |  | 已完成
|  | 订单详情 |  |  | 已完成
|  | 订单转移 |  |  | 已完成
|  | 取消，删除，评价，查看评价，确认调价，开始工作，完成 |  |  | 已完成
| 空闲时间 |  |  |  | 已完成
| 商城订单 | 商城订单分类 |  |  | 已完成
|  | 退货 |  |  | 已完成
|  | 换货 |  |  | 已完成
|  | 取消，删除 |  |  | 已完成
| 小库存 | 库存列表 |  |  | 已完成
|  | 搜索，筛选 |  |  | 已完成
|  | 更换地址 |  |  | 已完成
|  | 销库存 |  |  | 已完成
| 收获地址 | 收获地址列表 |  |  | 已完成
|  | 编辑 |  |  | 已完成
|  | 删除 |  |  | 已完成
|  | 添加 |  |  | 已完成
| 关联用户 | 关联用户列表 |  |  | 已完成
|  | 展开显示以及合并显示 |  |  | 已完成
|  | 设置备注名称 |  |  | 已完成
|  | 工程师详情 |  |  | 已完成
| 联系客服 |  |  |  | 已完成
| 我要补单 |  |  |  | 已完成